План-график

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа»

на 2013-2015 годы

Цель - обеспечение готовности МБОУ «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа» к введению Федерального государственного образовательного стандарта основной  школы (далее Стандарт) с сентября 2015 года в 5 классе

Задачи:

- обеспечить нормативные основания для введения Стандарта;

- обеспечить организационные условия введения Стандарта;

- осуществить подготовку педагогических кадров к введению ФГОС;

- обеспечить информационное сопровождение введения Стандарта;

- создать   необходимые   материально-технические   условия   для   реализации Стандарта.

Сроки реализации план-графика: 2013-2015 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования, подготовка приказа ОУ «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования». | методичес-кий совет | сентябрь 2013 г. | План-график подготовки к введению Стандарта. |
|  | Издание приказа о создании рабочей группы по вопросам введения Стандарта и организации ее деятельности. | Руководитель ОУ | Сентябрь 2013 г | Обеспечение эффективного управления процессами введения Стандарта |
|  | Корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. | Заместитель директора по УР | Сентябрь 2013 – декабрь 2013 | Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения Стандарта |
|  | Разработка проекта положения о порядке формирования заказа на учебники и учебные пособия. | Рабочая группа, библиотекарь | До мая 2014 | Проект положения о порядке формирования заказа на учебники и учебные пособия. |
|  | Информационно-методическое сопровождение процесса заключения ОУ договоров с родителями обучающихся на предоставление образовательных услуг | Заместитель директора, рабочая группа | 2014-май 2015г.г. | Нормативные акты ОУ, соответствующие требованиям Стандарта |
|  | Внесение необходимых изменений в Устав школы | директор | до 01.08.2015 | изменения, дополнения в Уставе |
| Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС | Разработка плана-графика введения ФГОС | Рабочая группа | сентябрь 2013г. | план-график введения ФГОС |
|  | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности | Директор | сентябрь 2013г. | Рабочая группа при ОУ, ее деятельность |
|  | Самоанализ условий для введения Стандарта | Рабочая группа | Ноябрь 2013– май 2014 г. | Мониторинг готовности к введению Стандарта |
|  | Создание базы данных готовности школы к введению Стандарта. | Рабочая группа | 2013 – 2014 уч.г. | Мониторинг готовности к введению Стандарта |
|  | Организация работы творческих групп по разработке проектов: - «Система оценки достижения планируемых результатов»; - «Формирование универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся»; - «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; - «Модель организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию внеурочной деятельности учащихся»; - «Программы учебных предметов»; - «Планируемые результаты ООП основного общего образования». | Заместитель директора, творческие группы | 2013-2014 уч. г. | Основа для разработки и внесения корректив в ООП в соответствии со Стандартом |
|  | Разработка программ семинаров, круглых столов и др. форм профессионального общения педагогов по проблемам введения ФГОС ООО | Рабочая группа | сентябрь 2013- май 2015 | Информационно- методические, организационно-содержательные условия введения Стандарта |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | учителя-предметники | До июня 2015г | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
|  | Создание Основной образовательной программы и программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО | Рабочая группа | январь2013 г. –март 2015 г. | Основная образовательная программа и программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО |
|  | Участие в работе районных семинаров, круглых столов и др. форм профессионального общения педагогов с целью обмена опытом по организации работы учителя по ФГОС ООО |  | Сентябрь 2013 г. –май 201 5г. | Информационно- методические, организационно-содержательные условия сопровождения ФГОС ООО |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Формирование перспективного графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по проблемам внедрения ФГОС ООО | зам.по УР | Сентябрь 2013-май 2015г. . | Перспективный график повышения квалификации педагогических работников |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей и руководителей ОУ по вопросам ФГОС ООО. | Руков.ОУ | В течение 2013-2014 гг. | 100% повышение квалификации учителей основного звена и руководителя ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
|  | Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС основного общего образования | Рабочая группа | В течение 2013-2015гг. | Информационные условия введения Стандарта |
|  | Отчет ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО. | Руковод. ОУ | Июнь-август 2014 г. | Информационные условия введения ФГОС |
|  | Размещение публичных отчетов на сайте ОУ о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | Руков.ОУ | 2014 – 2015 гг. | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Создание программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС ООО. | Рабочая группа | Март - май 2014 г. | Программа развития материально-технических условий |
|  | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов | учителя-предметники, библиотекарь | В течение 2014-май 2015 | Информационно-образовательная среда |